GESTIÓN DE PROYECTOS

Portafolio ejecutable del Plan de Marketing 2026-2027

Enfoque PMI/PMP adaptado · Lima, 19 de agosto de 2026 · Elaborado por Santos Lenin Vilcachagua Ayala

Este documento convierte el Plan de Marketing en trabajo ejecutable: 9 proyectos con tareas, fechas, responsables, horas estimadas, dependencias y riesgos. Complementa (no reemplaza) al plan estratégico — allí está el porqué; aquí está el qué, quién y cuándo.

# 1. CÓMO LEER ESTE DOCUMENTO (EL MÉTODO, EN SIMPLE)

Se usa el enfoque del PMI (Project Management Institute) adaptado al tamaño real del equipo. Cinco ideas bastan:

- Portafolio: la lista completa de proyectos, priorizada. No todo arranca a la vez: el límite es 3 proyectos activos en simultáneo (más de eso, con un solo ejecutor, todo se atrasa a la vez).

- Proyecto: un esfuerzo con inicio, fin y entregable claro (ej. “ir a Expomina”). Cuando algo no termina nunca (publicar contenido cada semana), es una OPERACIÓN: se monta como proyecto una vez y luego se opera con rutina.

- Ficha de proyecto (charter): cada proyecto abre con su objetivo, quién aprueba, quién ejecuta, fechas, presupuesto y su criterio de éxito — la pregunta “¿cómo sabremos que terminó bien?” acordada ANTES de empezar.

- Paquetes de trabajo (WBS): las tareas de cada proyecto, cada una con entregable verificable, responsable, fechas, horas estimadas y de qué depende. Si una tarea no tiene entregable que se pueda mostrar, no es una tarea.

- Ruta crítica y riesgos: qué tarea atrasa todo si se atrasa, y qué puede salir mal con su plan B ya decidido.

| Rol en este portafolio | Quién | Qué hace |
| --- | --- | --- |
| Patrocinador | Gerencia (ing. Carlos / Srta. Karen) | Aprueba presupuesto y prioridades; destraba bloqueos (catálogo, dominio); 30 min/mes de revisión |
| Director del portafolio / ejecutor principal | Santos | Planifica, ejecuta o terceriza, reporta avance con el tablero |
| Equipo comercial | Katerine, Brenda y comerciales | Insumos de casos de éxito, asistencia a feria, registro de leads en el CRM |
| Terceros | Diseñador/editor de video (por contratar por pieza), imprenta, hosting (Leslie) | Producción bajo pedido, sin planilla |

Capacidad real asumida: Santos dispone ~10-12 h/semana para marketing (el CRM y la web siguen a su cargo). Todas las fechas de este documento están dimensionadas a esa capacidad — por eso existe el límite de 3 proyectos activos.

# 2. MAPA DEL PORTAFOLIO

| Cód. | Proyecto | Tipo | Ventana | Horas est. | Presupuesto | Prioridad |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| P1 | Fundamentos de marca digital | Proyecto (una vez) | 20 ago – 12 sep 2026 | 32 h | S/ 300-600 (sesión fotos, Canva Pro) | ALTA |
| P2 | Expomina 2026 (feria minera) | Proyecto URGENTE | 20 ago – 19 sep 2026 | 44 h | S/ 1.000-1.600 (impresos, merch, movilidad) | CRÍTICA — la feria es 9-11 sep |
| P3 | Fábrica de contenido (lanzamiento) | Proyecto → operación | 8 sep – 17 oct 2026 | 40 h + 6 h/sem al operar | S/ 500-1.500/mes si se terceriza diseño | ALTA |
| P4 | Estudio audiovisual: tutoriales y demos | Proyecto por lotes | 6 oct – 18 dic 2026 (lote 1) | 60 h | S/ 400-800 (micrófono, luz) + S/ 100-200/video edición | ALTA |
| P5 | Publicidad digital (anuncios) | Proyecto → operación | 1 sep – 30 sep (montaje) | 24 h + 3 h/sem | S/ 1.500-6.000/mes según escenario | ALTA |
| P6 | SEO y backlinks de valor | Proyecto largo | oct 2026 – mar 2027 | 70 h | S/ 0-800 (membresías de gremio aparte) | MEDIA (sube a ALTA con la web nueva) |
| P7 | Relaciones públicas y alianzas | Proyecto largo | nov 2026 – jun 2027 | 50 h | S/ 0-500 por evento/charla | MEDIA |
| P8 | Automatización de correos (n8n) | Proyecto (una vez) | 13 oct – 14 nov 2026 | 28 h | S/ 0 (infraestructura ya existe) | ALTA |
| P9 | Arsenal de ventas (catálogo, calculadora, casos) | Proyecto | sep – nov 2026 (parcialmente bloqueado) | 46 h | S/ 200-400 impresión | ALTA — bloqueado en parte por gerencia |

## Orden de activación (respetando el límite de 3 activos)

| Ola | Fechas | Activos |
| --- | --- | --- |
| Ola 1 | 20 ago – 19 sep | P2 Expomina (crítico) + P1 Fundamentos + P5 Publicidad (montaje) |
| Ola 2 | 22 sep – 17 oct | P3 Fábrica de contenido + P9 Arsenal de ventas + P5 pasa a operación |
| Ola 3 | 13 oct – 18 dic | P4 Audiovisual + P8 Correos + P6 SEO arranca |
| Ola 4 | ene – jun 2027 | P6 SEO continúa + P7 RRPP + decisión Gastromaq 2027 (ver sección 13) |

# P1 — FUNDAMENTOS DE MARCA DIGITAL

| Campo | Definición |
| --- | --- |
| Objetivo (por qué existe) | Que cualquier comprador que nos googlee o nos visite en redes encuentre una empresa viva, profesional y coherente ANTES de que empiece la publicidad (la publicidad multiplica lo que ya existe: si los perfiles están muertos, multiplica cero). |
| Patrocinador / aprueba | Gerencia |
| Responsable de ejecución | Santos + diseñador por pieza |
| Inicio → fin | mié 20 ago 2026 → vie 12 sep 2026 |
| Presupuesto (fuera de horas) | S/ 300-600 (media jornada de fotos propias, Canva Pro anual) |
| Criterio de éxito (cómo sabemos que terminó bien) | Los 5 perfiles (FB, IG, LinkedIn, Google Business, WhatsApp Business) renovados y coherentes; kit de plantillas listo; banco de 80+ fotos propias clasificadas. |

| # | Tarea (paquete de trabajo) | Entregable / criterio de aceptación | Resp. | Fechas | Horas | Depende de |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1.1 | Auditoría exprés de presencia actual | Lista de hallazgos: qué existe, qué falta, qué contradice la marca (1 página) | Santos | 20-21 ago | 3 | — |
| 1.2 | Portada y foto de perfil de Facebook e Instagram | Diseño con manual de marca: promesa “Cotización el mismo día” + líneas de producto; medidas correctas móvil/desktop | Diseñador | 22-27 ago | 4 | 1.1 |
| 1.3 | Bios y descripciones unificadas | Texto único adaptado por red (FB/IG/LinkedIn/WA Business), con teléfono, zonas de cobertura y enlace de cotización | Santos | 22-25 ago | 2 | 1.1 |
| 1.4 | Página de empresa en LinkedIn | Página completa (logo, portada, descripción, sector, ubicación) + 3 primeras publicaciones programadas | Santos | 26-29 ago | 4 | 1.3 |
| 1.5 | Google Business Profile | Ficha verificada con categoría correcta, horarios, fotos del local/almacén, servicios y primer lote de reseñas pedidas a 5 clientes felices de la cartera | Santos | 26 ago-5 sep | 5 | 1.1 |
| 1.6 | WhatsApp Business completo | Perfil con catálogo de líneas, mensaje de bienvenida alineado al SLA (“te respondemos en menos de 1 hora”) y respuestas rápidas | Santos | 1-3 sep | 3 | 1.3 |
| 1.7 | Sesión de fotos propia | Media jornada en almacén/instalación: equipos, equipo técnico trabajando, detalle de marcas — 80+ fotos utilizables clasificadas en carpeta compartida | Santos + comercial | 3-5 sep | 6 | — |
| 1.8 | Kit de plantillas de diseño | En Canva con el manual de marca: post cuadrado, carrusel (5 láminas), story, miniatura YouTube, plantilla de caso de éxito — cualquiera del equipo puede producir sin romper la marca | Diseñador | 5-12 sep | 5 | 1.2, 1.7 |

- Riesgo principal: Google Business puede tardar en verificar (tarjeta postal física). Mitigación: iniciarlo el primer día del proyecto.

# P2 — EXPOMINA 2026 — MISIÓN COMERCIAL EN FERIA MINERA

| Campo | Definición |
| --- | --- |
| Objetivo (por qué existe) | Capturar contactos reales del sector minero (contratistas de campamento, jefes de logística) y validar el pipeline industrial de ticket alto, asistiendo SIN stand a la feria minera más grande del año (9-11 sep, Jockey, ~85.000 visitantes). |
| Patrocinador / aprueba | Gerencia (decide asistentes y viáticos) |
| Responsable de ejecución | Santos (preparación) + 2 asistentes a feria (definir: ing. Carlos + 1 comercial) |
| Inicio → fin | mié 20 ago 2026 → vie 19 sep 2026 (incluye post-feria) |
| Presupuesto (fuera de horas) | S/ 1.000-1.600: entradas, movilidad, impresos (one-pager, tarjetas QR), gafetes, merchandising mínimo |
| Criterio de éxito (cómo sabemos que terminó bien) | ≥ 30 contactos mineros registrados en el CRM con canal “presencial/Expomina”, ≥ 5 reuniones agendadas post-feria, informe de resultados a gerencia el 19 sep. |

| # | Tarea (paquete de trabajo) | Entregable / criterio de aceptación | Resp. | Fechas | Horas | Depende de |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2.1 | Decisión GO/NO-GO y registro | Gerencia confirma asistentes (2 personas × 3 días o turnos) y se registran como visitantes en expominaperu.com | Gerencia | 20-22 ago | 1 | — |
| 2.2 | Lista de objetivos (target list) | 30 empresas objetivo presentes en la feria (contratistas de campamentos, EPCM, mineras con proyectos) con nombre del contacto si es ubicable en LinkedIn | Santos | 22-29 ago | 6 | 2.1 |
| 2.3 | One-pager minero | 1 página imprimible y en PDF: plantas de lavado para campamento llave en mano + mantenimiento con repuestos en el país + QR. Aprobado por Carlos | Santos + Carlos | 22-28 ago | 5 | — |
| 2.4 | Landing de captura para la feria | Página simple (en la web actual o subdominio provisional) con formulario que crea lead en el CRM vía la API existente, canal presencial + utm_campaign=expomina2026 | Santos | 25-29 ago | 6 | — |
| 2.5 | QR + tarjetas de contacto | QR apuntando a la landing (con UTM) impreso en: tarjeta 9×5 (200 uds), sticker para gafete y contraportada del one-pager. Prueba real: escanear → lead llega al CRM | Santos + imprenta | 29 ago-3 sep | 3 | 2.3, 2.4 |
| 2.6 | Gafetes corporativos | 2 credenciales con marca (nombre, cargo, QR al dorso) en porta-gafete rígido — la feria da su credencial, el gafete propio es para las reuniones | Diseñador + imprenta | 29 ago-3 sep | 2 | 2.3 |
| 2.7 | Merchandising mínimo viable | Decidir y producir: folder corporativo + lapicero con logo (50 uds) para reuniones agendadas — NO regalos masivos (sin stand no se justifica) | Santos + Gerencia | 25 ago-3 sep | 3 | 2.1 |
| 2.8 | Agenda previa de reuniones | Contactar los 30 objetivos (LinkedIn + correo): proponer café/reunión en feria. Meta: 8-10 citas confirmadas con día y hora | Santos + Carlos | 29 ago-8 sep | 8 | 2.2, 2.3 |
| 2.9 | Guion de abordaje + mini-capacitación | 1 hora con los asistentes: discurso de 60 segundos, qué preguntar (kilos/día, campamentos, contrato actual), cómo registrar el contacto en el CRM ese mismo día desde el celular | Santos | 5-8 sep | 3 | 2.5 |
| 2.10 | Asistencia a feria | 9-11 sep: cumplir agenda + prospección en pasillos. Cada contacto → CRM el mismo día (foto de tarjeta + registro) | Asistentes | 9-11 sep | — | todo |
| 2.11 | Post-feria (la feria se gana aquí) | 48 h: todos los contactos cargados y derivados. Día 3: correo de seguimiento personalizado con one-pager. Día 7: llamadas a los calientes | Comerciales | 12-18 sep | 6 | 2.10 |
| 2.12 | Informe de resultados | 1 página a gerencia: contactos, reuniones, oportunidades creadas, costo real, aprendizajes, decisión preliminar stand-2028 | Santos | 19 sep | 2 | 2.11 |

- Ruta crítica: 2.3 → 2.5 (imprenta necesita el arte a más tardar el 3 sep). Si la imprenta falla, plan B: QR en la pantalla del celular + tarjetas personales existentes.

- Riesgo: sin catálogo minero oficial de gerencia. Mitigación: el one-pager usa las fichas y fotos ya curadas — vende la solución y la reunión, no el precio.

# P3 — FÁBRICA DE CONTENIDO (LANZAMIENTO DE LA OPERACIÓN)

| Campo | Definición |
| --- | --- |
| Objetivo (por qué existe) | Dejar funcionando la rutina que produce y publica 3 piezas/semana sostenibles según los 5 pilares del plan (30% emprendedor, 25% técnico, 20% prueba social, 15% postventa, 10% institucional), sin depender de inspiración. |
| Patrocinador / aprueba | Gerencia |
| Responsable de ejecución | Santos (editor) + diseñador por pieza + comerciales (insumos) |
| Inicio → fin | lun 8 sep 2026 → vie 17 oct 2026 (luego pasa a operación de 6 h/sem) |
| Presupuesto (fuera de horas) | S/ 500-1.500/mes si el diseño/edición se terceriza por pieza |
| Criterio de éxito (cómo sabemos que terminó bien) | 6 semanas consecutivas publicando el calendario completo sin fallar, con el lote inicial de 12 piezas producido antes de arrancar (colchón de 4 semanas). |

| # | Tarea (paquete de trabajo) | Entregable / criterio de aceptación | Resp. | Fechas | Horas | Depende de |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 3.1 | Calendario editorial operativo | Hoja compartida: fecha, pilar, formato, copy, estado (idea→borrador→aprobado→publicado), responsable. 8 semanas pobladas | Santos | 8-10 sep | 3 | P1.8 |
| 3.2 | Lote inicial: 4 carruseles educativos emprendedor | “5 errores al montar tu lavandería”, “¿Local propio o alquilado?”, “Los 4 equipos con los que se arranca”, “Cuánto cuesta abrir (rangos honestos)” — diseñados sobre plantilla | Santos + diseñador | 10-24 sep | 10 | 3.1 |
| 3.3 | Lote inicial: 2 piezas técnicas | “Gas vs eléctrico en Perú: el cálculo” y “¿Qué exige la norma de bioseguridad en lavado hospitalario?” — post largo para web/LinkedIn + resumen para redes | Santos | 15-26 sep | 8 | 3.1 |
| 3.4 | Lote inicial: 2 casos de éxito | Plantilla de 1 página aplicada a 2 clientes reales de la cartera (1 hotel, 1 lavandería) con foto y cita del cliente — requiere permiso del cliente vía comercial | Santos + comerciales | 15 sep-3 oct | 8 | P1.8 |
| 3.5 | Lote inicial: 2 tips de mantenimiento + 2 institucionales | Reels simples (foto/clip + texto) de señales de falla; nota de equipo técnico y de la asistencia a Expomina | Santos | 29 sep-10 oct | 5 | 3.1, P2.12 |
| 3.6 | Flujo semanal de producción | Rutina documentada: lunes 2 h de producción por lotes, programación en Meta Business Suite, aprobación asíncrona de gerencia solo para piezas sensibles (precios, clientes) | Santos | 6-10 oct | 3 | 3.2-3.5 |
| 3.7 | Primer reporte mensual | Métricas de octubre (alcance, clics, leads con origen redes en el CRM) + qué pieza funcionó mejor → decide el mix de noviembre | Santos | 17 oct | 3 | 3.6 |

- Regla de oro de la operación: cada instalación o entrega real genera 3 piezas (foto, testimonio corto, caso). El comercial avisa con una actividad en el CRM — sin insumos del campo, la fábrica se queda sin materia prima (ese es el riesgo nº 1 y se gestiona en la reunión mensual).

# P4 — ESTUDIO AUDIOVISUAL: TUTORIALES Y DEMOS (LOTE 1)

| Campo | Definición |
| --- | --- |
| Objetivo (por qué existe) | Producir la biblioteca de videos que contesta las preguntas que todo comprador hace antes de llamar — y que ningún competidor peruano contesta en video. Cada video vive en YouTube, se corta para reels y se envía por WhatsApp en el proceso de venta. |
| Patrocinador / aprueba | Gerencia |
| Responsable de ejecución | Santos (guiones y grabación) + editor por pieza |
| Inicio → fin | lun 6 oct 2026 → vie 18 dic 2026 |
| Presupuesto (fuera de horas) | S/ 400-800 equipamiento una vez (micrófono corbatero, aro de luz, trípode) + S/ 100-200 por video de edición tercerizada |
| Criterio de éxito (cómo sabemos que terminó bien) | 8 videos publicados del lote 1, con sus versiones cortas (reel) y sus guiones reutilizables; al menos 1 video enlazado desde cada cotización enviada en diciembre. |

## Lote 1 — los 8 títulos (priorizados por pregunta de compra)

| # | Video (título de trabajo) | Qué responde / contenido clave | Formato |
| --- | --- | --- | --- |
| V1 | ¿Es rentable una lavandería? El cálculo completo | Inversión típica → servicios/mes para punto de equilibrio (ej.: costos fijos S/ 4.500 y ticket S/ 15 → ~300 servicios/mes) → cuándo se recupera. Usa la calculadora de P9 | 8-10 min YouTube + reel de 60 s |
| V2 | ¿Cuántas horas al día puede trabajar una lavadora industrial? | Ciclos/día por tipo de equipo, diferencia doméstica vs semi-industrial vs industrial (por qué la doméstica muere en un negocio), régimen de descanso y mantenimiento | 5-7 min + reel |
| V3 | ¿Cuántos años dura el equipo según la industria? | Vida útil por intensidad de uso: lavandería de barrio vs hotel vs clínica vs campamento minero — y qué la alarga (mantenimiento preventivo, agua, instalación correcta) | 5-7 min + reel |
| V4 | Gas o eléctrico: cuál conviene en Perú | Costo por ciclo con tarifas reales, requisitos de instalación de cada uno, cuándo se justifica el gas | 5 min + reel |
| V5 | Cómo dimensionar tu lavandería: de kilos/día a lista de equipos | Método simple: demanda estimada → kg/día → combinación de equipos → área del local requerida | 6-8 min + reel |
| V6 | Semi-industrial vs industrial: cuándo dar el salto | Señales de que el negocio ya necesita subir de categoría; costo de quedarse corto vs sobredimensionar | 5 min + reel |
| V7 | 5 señales de que tu equipo pide mantenimiento | Ruidos, tiempos de ciclo, consumo — y qué pasa si se ignoran (pilar postventa; alimenta contratos de mantenimiento) | 4 min + reel |
| V8 | Recorrido: así instalamos una lavandería completa | Time-lapse/registro de una instalación real de inicio a fin con testimonio del cliente (coordinar con la próxima entrega grande) | 4-6 min + reel |

## Tareas del proyecto

| # | Tarea (paquete de trabajo) | Entregable / criterio de aceptación | Resp. | Fechas | Horas | Depende de |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 4.1 | Kit de grabación | Comprar y probar: micrófono corbatero, aro de luz, trípode de celular. Video de prueba con audio limpio | Santos | 6-10 oct | 3 | — |
| 4.2 | Guiones V1-V4 | Guion de 1 página por video (gancho 5 s, desarrollo, cierre con llamado a cotizar) + datos verificados con el equipo técnico | Santos + técnico | 6-17 oct | 8 | — |
| 4.3 | Día de grabación 1 (batch) | V1-V4 grabados en una sola jornada en el almacén (fondos con equipos reales) | Santos | 20-24 oct | 6 | 4.1, 4.2 |
| 4.4 | Edición y publicación V1-V4 | Versión YouTube + reel de cada uno; miniaturas con plantilla; descripción con enlace de cotización | Editor | 27 oct-14 nov | 8 | 4.3 |
| 4.5 | Guiones V5-V8 + día de grabación 2 | Ídem lote anterior; V8 depende de coordinar una instalación real con los comerciales | Santos | 10-28 nov | 12 | 4.2 |
| 4.6 | Edición y publicación V5-V8 | Ídem 4.4 | Editor | 1-12 dic | 8 | 4.5 |
| 4.7 | Integración a ventas | Cada video enlazado en las plantillas de WhatsApp y en la secuencia de correos correspondiente (P8); comerciales capacitados 30 min en cuándo enviar cuál | Santos | 15-18 dic | 3 | 4.4, 4.6, P8 |

- Lote 2 (2027, tras cerrar catálogo con gerencia): demo de operación de cada equipo del catálogo curado (~15-20 videos cortos) + 3 testimonios de cliente por sector. No se planifica en detalle hasta tener el catálogo.

# P5 — PUBLICIDAD DIGITAL — CREACIÓN DE ANUNCIOS Y OPERACIÓN

| Campo | Definición |
| --- | --- |
| Objetivo (por qué existe) | Montar la estructura de campañas correcta (Google + Meta) con los creativos y textos alineados a los segmentos, arrancar en escenario conservador (S/ 1.500/mes) y operar con la regla de avance del plan (subir presupuesto solo con conversión ≥ 3% dos meses). |
| Patrocinador / aprueba | Gerencia (aprueba presupuesto mensual) |
| Responsable de ejecución | Santos |
| Inicio → fin | lun 1 sep 2026 → mar 30 sep (montaje); luego operación 3 h/sem |
| Presupuesto (fuera de horas) | Pauta: S/ 1.500/mes inicial → S/ 3.000 → S/ 6.000 según regla. Producción de creativos dentro de P1/P3/P4 |
| Criterio de éxito (cómo sabemos que terminó bien) | Campañas activas con conversiones medidas de punta a punta en el CRM (lead → venta), CPL ≤ S/ 35 y reporte mensual automático en el panel de marketing. |

| # | Tarea (paquete de trabajo) | Entregable / criterio de aceptación | Resp. | Fechas | Horas | Depende de |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 5.1 | Estructura de cuentas y convención UTM | Documento de 1 página: campañas, grupos, presupuestos y convención de nombres/UTM (para que la atribución del CRM siga funcionando sola) | Santos | 1-3 sep | 3 | — |
| 5.2 | Google Search: campaña de marca | “efameinsa” y variantes protegidas (que la competencia no compre nuestro nombre); anuncios con extensiones de llamada y ubicación | Santos | 3-5 sep | 2 | 5.1 |
| 5.3 | Google Search: categoría semi-industrial | Grupos por intención: “lavadora industrial precio”, “máquinas para lavandería”, “montar una lavandería” + negativas (empleo, doméstico, repuestos ajenos) | Santos | 5-12 sep | 5 | 5.1 |
| 5.4 | Google Search: categoría institucional | Grupos de ticket alto: “lavandería hospitalaria”, “barrera sanitaria”, “lavandería para hotel/campamento” — presupuesto chico, puja alta (poca búsqueda, mucho valor) | Santos | 8-12 sep | 3 | 5.1 |
| 5.5 | Meta: prospección emprendedor (Lead Ads) | 2 conjuntos × 3 creativos (imagen equipo real + video corto cuando exista V1): formulario nativo → API de ingesta del CRM (ya construida). Copies A/B: “rentabilidad” vs “acompañamiento” | Santos + diseñador | 8-19 sep | 6 | 5.1, P1.7 |
| 5.6 | Meta: remarketing | Público de visitantes web + interacción con perfiles; anuncio de prueba social (caso de éxito) + recordatorio “cotización en 1 hora” | Santos | 15-19 sep | 3 | 5.5 |
| 5.7 | Píxel/eventos y verificación de atribución | Píxel Meta y etiqueta Google en la web con eventos de formulario; prueba real: clic en anuncio → lead en CRM con utm_campaign correcto | Santos | 12-19 sep | 4 | 5.3, 5.5 |
| 5.8 | Conversiones offline (fase 2) | Devolver ventas reales del CRM a Google/Meta para optimizar por compradores. Diseñado en la arquitectura; se activa cuando haya ≥ 20 ventas digitales acumuladas | Santos | nov-dic | 6 | operación |
| 5.9 | Rutina de operación | Semanal (1 h): pausar lo caro, escalar lo bueno. Mensual: reporte en la reunión de gerencia con el panel del CRM (CPL, CPA, ROAS reales) | Santos | desde 22 sep | 3/sem | 5.7 |

- Regla anti-desperdicio: ninguna campaña corre sin que su destino (landing/formulario) cree el lead en el CRM con atribución — lo que no se puede medir, no se paga.

# P6 — SEO Y BACKLINKS DE VALOR

| Campo | Definición |
| --- | --- |
| Objetivo (por qué existe) | Que la web de Efameinsa domine las búsquedas de compra del rubro en Perú (la web ya es la procedencia nº 1 de ventas históricas: 658). El SEO es el canal que sigue trayendo leads cuando la pauta se apaga. |
| Patrocinador / aprueba | Gerencia (membresías de gremios si aplica) |
| Responsable de ejecución | Santos |
| Inicio → fin | oct 2026 → mar 2027 (primera cosecha; el SEO es maratón) |
| Presupuesto (fuera de horas) | S/ 0-800 directo; membresías de cámaras/gremios se evalúan aparte |
| Criterio de éxito (cómo sabemos que terminó bien) | Top 5 en Google Perú para 5 términos de compra definidos en 6.2; ≥ 10 backlinks de dominios relevantes; leads orgánicos creciendo 10 % mensual en el CRM. |

| # | Tarea (paquete de trabajo) | Entregable / criterio de aceptación | Resp. | Fechas | Horas | Depende de |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 6.1 | Auditoría técnica de la web | Sobre la web actual (y la nueva Astro cuando salga): velocidad, indexación, Search Console conectado, sitemap, datos estructurados de producto/empresa | Santos | 1-10 oct | 6 | — |
| 6.2 | Investigación de palabras clave | Mapa de 30-50 términos por segmento con volumen e intención (compra vs información), priorizados. Los 5 términos-meta quedan fijados aquí | Santos | 6-17 oct | 6 | — |
| 6.3 | Arquitectura y fichas indexables | Cada categoría y equipo del catálogo = una página con specs, fotos, preguntas frecuentes y botón de cotización → lead al CRM. (Se completa cuando gerencia entregue el catálogo) | Santos | oct-nov | 12 | 6.2, catálogo |
| 6.4 | Contenido SEO: 2 artículos/mes | Los guiones de P4 se convierten en artículos (V1-V8 = 8 artículos base); cada uno apunta a un término del mapa y enlaza a categorías | Santos | nov 2026-mar 2027 | 20 | 6.2, P4 |
| 6.5 | Backlinks: directorios y gremios | Alta en directorios industriales serios (Kompass, Páginas Amarillas empresas, directorios de proveedores mineros) y gestión de enlace desde gremios a los que se pertenezca (CANATUR/AHORA/cámaras regionales) | Santos | nov-dic | 8 | 6.1 |
| 6.6 | Backlinks: prensa sectorial | 2-3 notas de prensa al año con noticia real (instalación grande, participación en feria, línea nueva de barreras sanitarias) enviadas a Rumbo Minero, Energiminas, Portal de Turismo, PQS/Gestión emprendimiento | Santos + Carlos | dic-mar | 8 | P7 |
| 6.7 | Backlinks: contenido invitado y alianzas | 2 artículos invitados en blogs de emprendimiento peruanos (tipo MEP) con la guía de rentabilidad; intercambio de enlaces con proveedores complementarios NO competidores (detergentes industriales, arquitectos de hoteles, gas) | Santos | ene-mar | 10 | 6.4, P7 |
| 6.8 | Medición trimestral | Posiciones de los 5 términos-meta, backlinks conseguidos, leads orgánicos del CRM — en la reunión mensual de cierre de trimestre | Santos | dic / mar | 2/trim | 6.4 |

- Regla de calidad de backlinks: solo dominios reales del ecosistema (gremios, prensa, proveedores, directorios serios). Nada de granjas de enlaces ni compra de links — un enlace bueno vale más que 50 basura y Google penaliza la basura.

- Dependencia declarada: 6.3 rinde el doble sobre la web nueva (Astro) con el subdominio resuelto — mismo bloqueante de gerencia que ya está en el acta de pausa del CRM.

# P7 — RELACIONES PÚBLICAS Y ALIANZAS

| Campo | Definición |
| --- | --- |
| Objetivo (por qué existe) | Construir la red de personas e instituciones que recomiendan y refieren: los referidos ya son el 2º motor de ventas históricas (67) sin que nadie los gestione — este proyecto los sistematiza. |
| Patrocinador / aprueba | Gerencia (representación institucional: ing. Carlos) |
| Responsable de ejecución | Santos (mapeo y logística) + Carlos (cara visible) |
| Inicio → fin | nov 2026 → jun 2027 (luego operación trimestral) |
| Presupuesto (fuera de horas) | S/ 0-500 por evento/charla; membresías de gremios se deciden con gerencia |
| Criterio de éxito (cómo sabemos que terminó bien) | Mapa de 40 actores contactados, ≥ 2 alianzas activas con referidos medibles en el CRM (canal “referido” con fuente), ≥ 4 charlas dictadas en el año. |

| # | Tarea (paquete de trabajo) | Entregable / criterio de aceptación | Resp. | Fechas | Horas | Depende de |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 7.1 | Mapa de actores (40) | Lista priorizada con contacto: gremios hoteleros (AHORA, CANATUR, Sociedad Hoteles del Perú), cámaras de comercio regionales, programas MYPE, franquicias de lavandería buscando proveedor, arquitectos/constructoras de hoteles y clínicas, distribuidores de detergente industrial y gas, prensa de negocios (Gestión, PQS), creadores de contenido de emprendimiento (10-100k seguidores) | Santos | 3-21 nov | 8 | — |
| 7.2 | Propuesta de valor por tipo de aliado | Qué gana cada uno: comisión por referido / contenido conjunto / charla gratuita para sus asociados / descuento a sus clientes — 1 página por tipo, aprobada por gerencia | Santos + Carlos | 17-28 nov | 5 | 7.1 |
| 7.3 | Charla insignia “Cómo montar tu lavandería rentable” | Presentación de 40 min lista para dictar (usa V1/V5 y la calculadora); se ofrece a cámaras y programas de emprendimiento. Meta: 1 charla/trimestre mínimo | Santos + Carlos | dic-ene | 8 | P4.4, P9 |
| 7.4 | Campaña de contacto | Secuencia a los 40 actores (correo + LinkedIn + llamada); registrar cada conversación en el CRM como cuenta institucional | Santos | ene-mar | 12 | 7.2 |
| 7.5 | Programa de referidos formal | Regla clara y comunicada (a clientes felices y aliados): qué gana quien refiere; el CRM ya registra canal “referido” — agregar campo/nota de quién refirió para pagar lo prometido | Santos + gerencia | feb | 5 | 7.2 |
| 7.6 | Relación con creadores (prueba) | 1-2 colaboraciones pagadas o de canje con creadores de emprendimiento: visita a una instalación real + video honesto. Medir leads con UTM propio antes de repetir | Santos | mar-abr | 6 | 7.4 |
| 7.7 | Revisión semestral | Qué alianzas produjeron referidos reales (dato del CRM) → renovar/cortar | Santos + gerencia | jun 2027 | 2 | 7.4-7.6 |

# P8 — AUTOMATIZACIÓN DE CORREOS (SECUENCIAS N8N)

| Campo | Definición |
| --- | --- |
| Objetivo (por qué existe) | Que ningún lead, cotización o cliente quede sin seguimiento por olvido humano: 4 secuencias automáticas alimentadas por los datos que el CRM ya registra, sobre la infraestructura de correo que ya funciona (n8n + Gmail corporativo). |
| Patrocinador / aprueba | Gerencia (aprueba textos) |
| Responsable de ejecución | Santos |
| Inicio → fin | lun 13 oct 2026 → vie 14 nov 2026 |
| Presupuesto (fuera de horas) | S/ 0 — infraestructura existente |
| Criterio de éxito (cómo sabemos que terminó bien) | Las 4 secuencias activas con al menos 1 ciclo completo probado con destinatario real; tasa de apertura medible; ninguna queja de spam. |

| # | Tarea (paquete de trabajo) | Entregable / criterio de aceptación | Resp. | Fechas | Horas | Depende de |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 8.1 | Plantilla HTML de correo con la marca | Base reutilizable (logo, granate, firma del comercial asignado) que se ve bien en Gmail/Outlook/celular | Santos | 13-15 oct | 3 | — |
| 8.2 | Copys de los 12 correos | Bienvenida (3), cotización enviada (3), postventa (3), reactivación mes 5 (3) — aprobados por gerencia en un solo bloque | Santos + Carlos | 13-22 oct | 6 | — |
| 8.3 | Secuencia 1: bienvenida al lead | Disparador: lead digital nuevo. Día 0 / 2 / 5. Corta si el lead ya tiene gestión registrada (dato del CRM) | Santos | 20-24 oct | 4 | 8.1, 8.2 |
| 8.4 | Secuencia 2: cotización enviada | Disparador: cotización pasa a “enviada”. Día 2 / 7 / 14 (validez por vencer). Corta si la oportunidad cambió de etapa | Santos | 27-31 oct | 5 | 8.3 |
| 8.5 | Secuencia 3: postventa | Disparador: venta registrada. Día 7 (garantía) / mes 3 (mantenimiento preventivo) / mes 11 (plan anual) | Santos | 3-7 nov | 4 | 8.4 |
| 8.6 | Secuencia 4: reactivación de cartera | Disparador: cuenta sin venta hace 5 meses (antes de ser liberable a los 6). Novedades + oferta de revisión técnica. Avisa también al comercial dueño | Santos | 5-11 nov | 4 | 8.5 |
| 8.7 | Prueba de punta a punta y medición | Ciclo completo de cada secuencia con datos reales controlados (patrón ya usado en el CRM); tablero simple de envíos/aperturas | Santos | 10-14 nov | 2 | 8.3-8.6 |

- Regla de higiene: todos los correos salen del historial del CRM (nunca listas compradas), con baja en un clic — protege la reputación del dominio y cumple la ley de datos personales.

# P9 — ARSENAL DE VENTAS

| Campo | Definición |
| --- | --- |
| Objetivo (por qué existe) | Que cada comercial tenga el material exacto para cada momento de la venta: catálogo, one-pagers por sector, calculadora de rentabilidad, casos de éxito y plantillas — todo con la marca y sin improvisación. |
| Patrocinador / aprueba | Gerencia (entrega catálogo/precios — bloqueante parcial) |
| Responsable de ejecución | Santos + diseñador |
| Inicio → fin | sep 2026 → nov 2026 (lo no bloqueado) |
| Presupuesto (fuera de horas) | S/ 200-400 impresión inicial |
| Criterio de éxito (cómo sabemos que terminó bien) | Kit completo en carpeta compartida versionada; comerciales capacitados 1 h en qué pieza usar cuándo; el CRM enlaza las piezas desde las plantillas de WhatsApp. |

| # | Tarea (paquete de trabajo) | Entregable / criterio de aceptación | Resp. | Fechas | Horas | Depende de |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 9.1 | Plantilla de caso de éxito | Formato fijo de 1 página (cliente, problema, solución, resultado en números, foto, cita) — misma plantilla de P1.8 | Diseñador | 8-12 sep | 2 | P1.8 |
| 9.2 | One-pager minero | Ya producido en P2.3 — versionar como pieza permanente del kit | Santos | 19 sep | 1 | P2.3 |
| 9.3 | One-pagers: hotelería, salud, emprendedor | 3 piezas de 1 página con la promesa por segmento (sección 5 del plan), 2 casos y equipos recomendados | Santos + diseñador | 22 sep-10 oct | 9 | 9.1 |
| 9.4 | Calculadora de rentabilidad v1 | Hoja de cálculo compartible con la marca: inversión → costos fijos → ticket → servicios/mes de equilibrio → meses de recuperación. La usa el comercial EN la reunión y alimenta V1 | Santos | 29 sep-10 oct | 6 | — |
| 9.5 | Calculadora v2 web (imán de leads) | Versión en la web nueva: el visitante la usa a cambio de sus datos → lead al CRM. BLOQUEADO por web nueva/subdominio | Santos | al desbloquear | 8 | web nueva |
| 9.6 | Catálogo maestro PDF | Desde las fichas curadas (256 vigentes ya identificadas) + precios oficiales: versión semi-industrial y versión por sector industrial. BLOQUEADO por catálogo/precios de gerencia | Santos + diseñador | al desbloquear | 12 | gerencia |
| 9.7 | Plantillas de WhatsApp alineadas | Revisar las del CRM: primer contacto, envío de cotización (+ video del equipo), seguimiento, reactivación — mismo tono del plan | Santos | 13-17 oct | 3 | P4.4 |
| 9.8 | Capacitación al equipo comercial | 1 hora: recorrido del kit, qué pieza en qué momento, dónde vive todo; se repite cuando entre el catálogo maestro | Santos | 20-24 oct | 3 | 9.3, 9.4, 9.7 |
| 9.9 | 3 casos de éxito iniciales | Hotel, lavandería y clínica (los 2 primeros vienen de P3.4; el tercero se produce aquí) | Santos + comerciales | oct-nov | 4 | 9.1, P3.4 |

# 3. CRONOGRAMA MAESTRO (HITOS POR MES)

| Mes | Hitos y entregas comprometidas |
| --- | --- |
| Agosto 2026 (queda ½ mes) | P2 arranca YA: GO/NO-GO Expomina (22 ago) · one-pager minero y landing con QR en curso · P1 auditoría y portada FB/IG |
| Septiembre 2026 | ★ EXPOMINA 9-11 sep · arte en imprenta a más tardar 3 sep · P1 completo el 12 sep · P5 campañas activas (escenario S/ 1.500) el 19 sep · informe de feria 19 sep · P3 lote inicial en producción |
| Octubre 2026 | P3 operación 3 piezas/semana desde el 6 oct · P4 primer día de grabación (V1-V4) · P8 secuencias 1-2 activas · P9 one-pagers + calculadora v1 · P6 auditoría y keywords · 1ª revisión de la regla de avance publicitaria |
| Noviembre 2026 | P4 videos V1-V4 publicados · P8 completo (4 secuencias) el 14 nov · P6 directorios y gremios · P7 mapa de 40 actores · evaluación de subir pauta a S/ 3.000 |
| Diciembre 2026 | P4 lote 1 completo (8 videos) el 18 dic · P6 primera nota de prensa · P7 charla insignia lista · cierre de año: reporte consolidado a gerencia con el panel del CRM |
| Enero-Marzo 2027 | P6 artículos SEO + backlinks de contenido invitado · P7 campaña de contacto y programa de referidos · decisión Gastromaq 2027 (enero, con datos de 4 meses) · conversiones offline activas (P5.8) |
| Abril-Junio 2027 | P7 prueba con creadores · revisión semestral de alianzas · preparación Gastromaq (si GO) · planificación lote 2 audiovisual con catálogo oficial |

★ = hito inamovible (fecha externa). Todo lo demás se replanifica en la reunión mensual si hace falta — replanificar es gestión, no fracaso; lo que no se permite es replanificar sin avisar.

# 4. RIESGOS DEL PORTAFOLIO (LOS 7 QUE IMPORTAN)

| Riesgo | Prob. | Impacto | Respuesta planificada |
| --- | --- | --- | --- |
| El catálogo/precios de gerencia sigue sin llegar | Alta | Alto (bloquea P9.6, P6.3 parcial, lote 2 de P4) | Ya está aislado: ningún otro proyecto depende de él. Escalar en cada reunión mensual con lo que bloquea esa semana |
| Santos es el único ejecutor y el CRM/web compiten por sus horas | Alta | Alto (atrasa todo) | Límite duro de 3 proyectos activos · tercerizar diseño/edición por pieza · si algo entra, algo sale (regla de cambio, sección 5) |
| La conversión no sube del 1 % pese al SLA | Media | Alto (la pauta no es rentable) | La regla de avance impide escalar el gasto · diagnóstico con el CRM (¿dónde muere el lead?) antes de subir un sol |
| Imprenta/logística no llega para Expomina | Media | Medio | Fecha límite de arte 3 sep con proveedor confirmado + plan B digital (QR en pantalla, PDF por WhatsApp) |
| Comerciales no alimentan casos/insumos | Media | Medio (la fábrica de contenido se seca) | Regla de las 3 piezas por entrega acordada con gerencia · pedido concreto por WhatsApp tras cada venta registrada (se ve en el CRM) |
| Web nueva/subdominio se atrasa más | Media | Medio (frena P6.3 y P9.5) | SEO arranca sobre la web actual · landing provisional para campañas ya prevista en P2.4 |
| Presupuesto de pauta no se aprueba a tiempo cada mes | Baja | Medio | Aprobación por escenario (no por mes) en la primera reunión: el escenario vigente corre solo hasta que la regla diga subir/bajar |

# 5. PRESUPUESTO CONSOLIDADO Y REGLAS DE GOBIERNO

## Presupuesto año 1 (sin contar horas propias)

| Concepto | Una vez | Mensual | Nota |
| --- | --- | --- | --- |
| Pauta digital (P5) | — | S/ 1.500 → 3.000 → 6.000 | Según regla de avance (conversión ≥ 3 % dos meses) |
| Diseño/edición tercerizada (P1, P3, P4) | — | S/ 500-1.500 | Por pieza, sin planilla |
| Expomina 2026 (P2) | S/ 1.000-1.600 | — | Impresos, gafetes, merchandising, movilidad |
| Kit audiovisual (P4) | S/ 400-800 | — | Micrófono, luz, trípode |
| Fotos + Canva Pro (P1) | S/ 300-600 | — | — |
| Impresión kit de ventas (P9) | S/ 200-400 | — | — |
| RRPP/eventos (P7) | — | S/ 0-500 por evento | Charlas casi a costo cero |
| TOTAL arranque (ago-sep) | ≈ S/ 2.000-3.400 | ≈ S/ 2.000-3.000 | Muy por debajo del costo de 1 venta industrial perdida |

## Gobierno del portafolio (las 4 reglas)

- Reunión mensual de 30 minutos con gerencia: avance por proyecto (verde/ámbar/rojo), panel de marketing del CRM, decisión de la regla de avance publicitaria, y los bloqueos que solo gerencia destraba.

- Límite de trabajo en curso: máximo 3 proyectos activos. Un proyecto nuevo entra solo si otro termina o se pausa formalmente.

- Control de cambios en simple: cualquier pedido nuevo (“hagamos también X”) se anota, se estima en horas y entra a la cola priorizada — nunca directo a ejecución interrumpiendo lo activo.

- Una sola fuente de verdad de resultados: el panel de marketing y gerencia del CRM. Si un número no está ahí, se agrega al CRM — no se lleva en Excel paralelo (de eso venimos escapando).

# 6. DECISIONES QUE ESTE DOCUMENTO LE PIDE A GERENCIA

| # | Decisión | Para cuándo | Impacta a |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | GO/NO-GO Expomina y quiénes asisten (2 personas) | vie 22 ago | P2 completo |
| 2 | Presupuesto de arranque (S/ 2.000-3.400 una vez + S/ 1.500/mes de pauta) | vie 29 ago | P2, P5 |
| 3 | Catálogo de productos con precios (el mismo bloqueante del CRM) | cuanto antes | P9.6, P6.3, P4 lote 2 |
| 4 | Subdominio/web nueva (ticket con Leslie ya enviado) | cuanto antes | P6, P9.5 |
| 5 | Tercerización de diseño/edición por pieza (S/ 500-1.500/mes) | vie 5 sep | P1, P3, P4 |
| 6 | Membresías de gremios (AHORA/CANATUR/cámaras) — evaluar costo/beneficio | nov 2026 | P6.5, P7 |
| 7 | Programa de referidos: qué se le da a quien refiere | feb 2027 | P7.5 |

Con las decisiones 1 y 2 tomadas esta semana, el portafolio arranca el jueves 20 de agosto sin esperar nada más.

Documento vivo: se replanifica en la reunión mensual. Versión 1.0 — 19 de agosto de 2026. Complementa a docs/plan-marketing-2026-2027.docx (estrategia) — este archivo es la ejecución.